Смидовичский муниципальный район ЕАО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка»

ПРИКАЗ

11.03.2020                                                                                                              № 38

О создании и функционировании  Центра цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка

На основании методических рекомендаций утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», письма Комитета образования ЕАО от 09.09.2019 № 14-4513 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка. (Приложение 1)

- Утвердить Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка. (Приложение 2)

- Утвердить медиаплан по информационному сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» (Приложение 3)

- Назначить руководителем Центра «Точка роста»  заместителя директора школы по УВР Яковлеву Н.В.

- Руководителю Центра «Точка роста», заместителю директора школы по УВР Яковлевой Н.В.

  - Осуществлять общее руководство Центром в соответствии с Положением.

  - Предоставить на утверждение проект зонирования кабинета технологии, кабинета информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ.

  - Подготовить информацию об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста».

  - Организовать набор обучающихся по программе Центра «Точка роста» в срок до 31.08.2019 года.

- Утвердить штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка (Приложение 4)

- Утвердить План учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий на базе центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка (Приложение 5)

- Мощенок Н.А. заместителю директора по УВР:

  - Подготовить программу открытия Центра «Точка роста» с последующим освещением в СМИ, на официальном сайте школы.

- Бебко Л.Ю. замдиректора по АХЧ провести текущий ремонт помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем в срок до 30.08.2019 года.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка                                                      Е.В. Семенченко

Приложение 1

Утверждаю

директор школы

________Е.В. Семенченко

Приказ  № 38 от 11.03.2020.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Издание приказа директора школы « О создании и функционировании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | март |
| 1.1. | Назначение руководителя Центра «Точка роста» | приказ № 38 от 11.03.2020. | март |
| 1.2. | Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка | Положение | март |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | приказ № 38 от 11.03.2020 | март |
| 1.4. | Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» кабинета технологии, кабинета информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ | проект зонирования | апрель |
| 1.5. | Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | информация создании Центра «Точка роста» для педагогического коллектива | апрель |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" | информация об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста», свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации | апрель-июнь |
| 3. | Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем | акт о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем | май-август |
| 4. | Лицензирование образовательной деятельности Центров "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся | лицензирование на реализацию образовательных программ | август |
| 5. | Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста" | приказ о зачислении обучающихся | сентябрь |
| 6. | Открытие Центра "Точка роста" в единый день | информационное освещение в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте школы | сентябрь |

Приложение 2

Утверждаю

директор школы

________Е.В. Семенченко

Приказ  № 38 от 11.03.2020.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка

1. Общие положения

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее – Центр "Точка роста") создан для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

1.2. Центр "Точка роста" является структурным подразделением МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр "Точка роста" руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», письма Комитета образования ЕАО от 09.09.2019 № 14-4513 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»", планами работы и настоящим Положением.

1.4. Центр "Точка роста" подчиняется директору общеобразовательной организации.

2. Цели, задачи, функции Центра "Точка роста"

2.1. Основными целями Центра "Точка роста" являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей (учебных предметов) "Технология" (технология), "Математика и информатика" (информатика), "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" (основы безопасности жизнедеятельности) (далее – ОБЖ).

2.2. Задачи Центра "Точка роста":

- обновление содержания учебных предметов: технология, информатика, ОБЖ с использованием современного оборудования;

- реализация разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей;

- организация образовательной деятельности с использованием сетевой формы реализации образовательных программ;

- совершенствование у обучающихся умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, моделирования и конструирования, решения творческих задач;

- обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием современных технологий;

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период;

- информационное сопровождение деятельности Центра "Точка роста", развитие медиаграмотности у обучающихся;

- организационно-содержательная деятельность, участие в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней;

- развитие шахматного движения;

- обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации педагогических работников, реализацию программ краткосрочных обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, активностей профессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими практиками), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.3. Функции Центра "Точка роста":

- реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- реализация общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с использованием сетевой формы и дистанционных образовательных технологий;

- создание общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной и исследовательской деятельности, творческой реализации обучающихся, педагогических работников, родительской общественности.

3. Порядок управления Центром "Точка роста"

3.1. Создание и ликвидация Центра "Точка роста" относится к компетенции директора общеобразовательной организации.

3.2. Должности, введенные в штатное расписание образовательной организации, как по категориям должностей, так и по количеству штатных единиц должны обеспечивать реализацию целей и задач Центра. Примерный перечень должностей, необходимых для реализации целей и задач Центра, утвержден распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»: управленческий персонал (руководитель), основной персонал (учебная часть: педагог дополнительного образования, педагог по шахматам, педагог-организатор, педагог по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», педагог по предметной области «Технология», педагог по предметной области «Математика и информатика»).

3.3. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра. Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совместительству. Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

3.4. Директор общеобразовательной организации назначает руководителя Центра "Точка роста". Размер ставки оплаты труда руководителя Центра "Точка роста" определяется директором общеобразовательной организации в пределах фонда оплаты труда.

3.5. Руководитель Центра "Точка роста":

- согласовывает Программу развития, планы работ, отчеты, расходы Центра "Точка роста" с директором общеобразовательной организации;

- представляет интересы Центра "Точка роста";

- отчитывается о результатах деятельности Центра "Точка роста";

- вносит предложения по подбору и расстановке кадров Центра "Точка роста";

- организовывает образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами Центра "Точка роста" и осуществляет контроль за ее реализацией;

- осуществляет проведение мероприятий Центра "Точка роста";

- выполняет иные обязательства, предусмотренные законодательством, уставом образовательной организации, настоящим Положением.

3.6. В случае заключения трудовых договоров с основным персоналом образовательной организации допускается совмещение.

3.7. К каждой должности из числа работников Центра разрабатывается и утверждается должностная инструкция. Должностные инструкции разрабатываются в соответствии с профессиональными стандартами из национального реестра профессиональных стандартов, в соответствии со статьей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 11, 46 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и другими действующими законодательными актами.

4. Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует по следующим направлениям:

1) реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации вышеуказанных программ (выполнение функции образовательного центра);

2) выполнение функции общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

5. Центр сотрудничает с:

1) различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

2) использует дистанционные формы реализации образовательных программ

Приложение 3

Утверждаю

директор школы

________Е.В. Семенченко

Приказ  № 38 от 11.03.2020.

.

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка

| № | Наименование мероприятия | СМИ, размещение на официальном сайте | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание раздела на официальном сайте школы | запуск раздела на сайте школы | апрель | размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа" | новостная строка |
| 2. | Информация о начале реализации регионального проекта "Современная школа" | печатные средства информации, телевидение | апрель | стартовая информация | новости, интервью |
| 3. | Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)) | печатные СМИ, сетевые СМИ | апрель – май | подготовленные материалы | новости, интервью, статьи |
| 4. | Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | печатные средства информации, интернет-ресурсы | апрель – ноябрь | отчеты на сайте школы | новости |
| 5. | Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем | сетевые СМИ, интернет-ресурсы | май – июнь | информирова-ние потребителей услуг | новости, статьи |
| 6. | Настройка оборудования | сетевые СМИ, интернет-ресурсы | май – июнь | информирование потребителей услуг | новости, статьи, фоторе-портажи |
| 7. | Старт набора обучающихся | сетевые СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательной организации | август | запуск рекламной кампании, онлайн-реклама, размещение информации на стенде образовательной организации, в школьном автобусе, запуск горячей линии по вопросам записи | новости, статьи, агитационные мате-риалы, плакаты, баннеры |
| 8. | Торжественное открытие Центра "Точка роста" | телевидение, радио, сетевые и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательной организации | сентябрь | посещение образовательной организаций руководителями, представителями РОИВ/РВПО | новости, фоторепортажи, статьи, анонсы |
| 9. | Поддержка интереса к Центру "Точка роста" и общее информационное сопровождение | радио, сетевые и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образова-тельной организации | октябрь – декабрь | выезд журналистов в сельские районы, отзывы, публикации, опросы, общественное мнение | фоторе-портажи, статьи, анонсы |

Приложение 4

Утверждаю

директор школы

________Е.В. Семенченко

Приказ  № 38 от 11.03.2020

Штатное расписание

Центра «Точка роста» МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) |
| --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования |
|  | Педагог по предмету «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» |
|  | Педагог по предмету «Технология» |
|  | Педагог по предмету «Математика и информатика» |

Приложение 5

Утверждаю

директор школы

________Е.В. Семенченко

Приказ  № 38 от 11.03.2020

План учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий на базе центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка

Педагоги дополнительного образования

| № | Название курса | ФИО педагога | Кол-во часов | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азбука анимации |  | 1 | 5 |
| 2 | Школьное телевидение |  | 2 | 6-7 |
| 3 | Школьная газета |  | 2 | 6-7 |
| 4 | «Хай-тек лаборатория» |  | 2 | 8-9 |
| 5 | Графический дизайн |  | 1 | 8-9 |
| 6 | Проектная мастерская |  | 2 | 10-11 |
| 7 | Школа юных исследователей |  | 1 | 5 |
| 8 | 3D моделирование |  | 2 | 7-8 |
| 7 | Волшебная бумага |  | 1 | 5 |
|  |  |  | Всего часов - 18 |  |

Внеурочная деятельность (ФГОС)

| № | Название курса | ФИО педагога | Кол-во часов | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шахматное королевство |  | 2 | 3-4 |
| 2 | Чудо шашки |  | 1 | 2 |
| 3 | Юный конструктор |  | 1 | 1 |
| 4 | «Оказание первой медицинской помощи» в рамках ОБЖ |  | 6 | 7 |
| 5 | Предметные |  | 25 | 1-11 |